## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Groupe 28
Membres | • Make CHEN • Tiago DUVAL • James MBA FONGANG • Rémi KORZENIOWSKI • Eddy MENSAH • Caleb Nathanael TSIBA MODESTE
Sprint concerné | Cadrage + Sprints 1 à 7
Version | v2.0
Date de remise | 29/06/2026 13h00
Statut | Draft / En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)
Hypothèses de planification
L’équipe est composée de 7 personnes (6 membres + 1 PO).
La capacité totale disponible sur la semaine est estimée à 203 h-personnes.
La planification respecte les jalons imposés :
· Release 1 (MVP F1 à F6) : mercredi 01/07 à 17h45, fin Sprint 5
· Release 2 (enrichissements ciblés) : jeudi 02/07 à 17h00, fin Sprint 7
· Soutenance finale : vendredi 03/07 selon créneau jury
Le MVP prioritaire reste centré sur les fonctionnalités principales suivantes :
· F1 : inscription / connexion par email
· F2 : upload ou saisie d’un cours
· F3 : génération automatique de 10 QCM via LLM local
· F4 : correction automatique du quiz
· F5 : affichage du score /10 et détail des réponses
· F6 : historique des quiz par utilisateur
Les enrichissements Release 2 retenus sont :
US-10 : dashboard de progression enseignant
US-11 : focus lacunes / révision des erreurs
US-12 : export PDF des résultats

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles : Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog. Aligner l’équipe sur le périmètre MVP, les contraintes techniques et les jalons. | n.c. | Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Setup technique, inventaire brownfield, sécurisation du socle MVP et démarrage F1/F2. Intégrer la perturbation J1 : cible enseignante Mme Lefèvre à prendre en compte sans casser le MVP étudiant. | US-01, US-02, US-07 | Perturbation J1 Produit/Scope à 14h00 + Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Finaliser le parcours cours → génération quiz. Gérer la perturbation J2 liée à la latence LLM et tracer la décision technique dans un ADR. | US-03, ADR-01 | Perturbation J2 Technique à 10h00
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Finaliser la soumission du quiz, la correction automatique, le score /10 et le détail des bonnes/mauvaises réponses. Stabiliser l’intégration F3–F5. | US-04, US-05 | Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Traiter la perturbation J3 Sécurité : créer un jeu de tests adversariaux, corriger la prompt injection, séparer system prompt et user input, ajouter une validation post-LLM et automatiser au moins un test adversarial dans la CI. | US-27, US-28, US-29 | Perturbation J3 Sécurité à 10h00 · patch sécurité + note sécurité + test CI
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8-10 | Traiter la perturbation J3-bis RGPD comme une décision de conformité : enregistrer la demande SAR de Hugo Petit, inventorier les données personnelles, rédiger la réponse écrite, produire une politique de rétention allégée et finaliser la Release 1 MVP. | US-30, US-31, US-32, US-33 + correctifs MVP | Perturbation J3-bis RGPD · Release 1 MVP à 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Démarrer la Release 2 en transformant les décisions RGPD en fonctionnalités : endpoint d’export des données, bouton frontend “Exporter mes données”, et stabilisation des éléments non finalisés en Release 1. | US-34, US-35 + éventuels correctifs sécurité/RGPD | Perturbation J4 à 10h00 · préparation Release 2
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h00 | 21 | 6-8 | Finaliser la Release 2, stabiliser la démo, intégrer les retours sur sécurité/RGPD et préparer le post-mortem J4. | Correctifs Release 2 + post-mortem | Release 2 à 17h00
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Présenter le pitch, la démo live MVP, la Release 2, les arbitrages, les perturbations traitées et le retour réflexif de l’équipe. | n.c. | Soutenance + Q/R jury
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Trajectoire des story points livrés vs scope total sur les 7 sprints
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 56
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | 8 | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 |  | 61
Sprint 3 | Mar 18h | 24 |  | 61
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 |  | 72
Sprint 5 | Mer 18h | 40 |  | 82
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 |  | 90
Sprint 7 | Jeu 17h | 56 |  | 90
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courbes. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).
Commentaire
Release Planning mis à jour après les perturbations J2, J3 et J3-bis.
La priorité reste la livraison du MVP mercredi soir, mais le planning intègre désormais :
· la re-estimation de la génération de quiz après benchmark LLM ;
· le traitement prioritaire de la prompt injection avant la Release 1 ;
· la prise en compte de la demande RGPD Article 15 de Hugo Petit ;
· le report des fonctionnalités RGPD plus techniques, comme l’endpoint d’export et le bouton frontend, vers la Release 2 si la capacité ne permet pas leur intégration complète avant mercredi soir.
Cette décision permet de sécuriser la Release 1 sans transformer la perturbation RGPD en sprint de code complet.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Critère qualité
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | Oui | Planning détaillé du cadrage à la soutenance.
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | Oui | 7 personnes, 203 h-pers total.
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | Oui | Objectifs formulés par incrément démontrable.
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | Oui | US-01 à US-12 réparties par sprint.
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | Oui | Mercredi 17h45 : MVP F1-F6.
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | Oui | Jeudi 17h00 : enrichissements R2.
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | Oui | Scope initial 56 SP ; ajustement prévu seulement après perturbations validées par le PO.
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | Oui | Scope initial 56 SP.
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | À valider avant dépôt final avec tous les membres.