## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 28
Membres | Tiago DUVAL, Eddy MENSAH, James MBA FONGANG, Caleb Nathanael TSIBA MODESTE, Make CHEN, Rémi KORZENIOWSKI
Sprint concerné | Sprint 4 / Sprint 5 : MAJ après perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026 18h00
Statut | MAJ après perturbation
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | 13
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | 18
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | 47
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | 22
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | 16
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17 | 10

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
20 user stories : 6 MUST (MVP F1-F6) + 6 SHOULD R2 + 5 COULD R2 + 3 WON'T
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Léa Martin | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Léa Martin | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Léa Martin | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Léa Martin | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Léa Martin | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Léa Martin | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Léa Martin | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Léa Martin | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Léa Martin | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Léa Martin | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Léa Martin | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Léa Martin, Mme Sophie Lefèvre, David Chen | SHOULD | 5 | [1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json] | □ | □ | S5 | Backlog
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Léa Martin | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | S1 | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Léa Martin | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | S6 | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Mme Sophie Lefèvre | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | S8 | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Léa Martin | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | S7 | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Léa Martin, Mme Sophie Lefèvre, David Chen | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | S1 | Backlog
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | David Chen | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | □ | □ | S8 | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Léa Martin | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | □ | □ | S7 | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Léa Martin | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | □ | □ | S7 | Won't
TOTAL |  |  |  |  | 137 | 20 stories · 137 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP

## Epics-post-1j
EPICS : EDUTUTOR IA
6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | Impact perturbation | SP total
EP-01 | Permettre aux utilisateurs étudiants et enseignants d’accéder à EduTutor IA avec un compte sécurisé. | S’inscrire / Se connecter | US-01, US-07, US-13, US-17 | Inchangé après J3/J3-bis | 13
EP-02 | Permettre à l’étudiant d’ajouter un support de cours exploitable par l’application. | Uploader un cours | US-02, US-08, US-13 | Inchangé, mais le contenu uploadé devient une source potentielle de prompt injection. | 18
EP-03 | Génération automatique de 10 QCM via Gemma 3 4B avec Ollama local, validation JSON stricte et retry automatique. | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-18 | Impact J2 + J3 : benchmark LLM, validation JSON, retry automatique, sécurisation contre la prompt injection. | 47
EP-04 | Permettre à l’étudiant de répondre aux QCM et de soumettre ses réponses. La structure du quiz doit être validée avant affichage. | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-19 | Impact J3 : validation post-LLM pour éviter les quiz manipulés ou mal structurés. | 22
EP-05 | Permettre à l’étudiant de consulter son score et à l’enseignante de suivre les résultats de sa classe. | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16,US-21 US-22,US-23,US-25,US-25 | Impact J1 déjà intégré avec Mme Lefèvre. | 35
EP-06 | Permettre à l’utilisateur de gérer son compte et de répondre aux exigences RGPD : inventaire des données, registre SAR, réponse Article 15, politique de rétention et export des données. | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17,US-23 | Impact J3-bis : demande d’accès Article 15 de Hugo Petit à traiter en priorité. | 15

## Backlog-post-1j
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
20 user stories : 6 MUST (MVP F1-F6) + 6 SHOULD R2 + 5 COULD R2 + 3 WON'T
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut | Commentaire
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Léa Martin | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Léa Martin | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu’étudiant, je veux générer automatiquement 10 QCM à partir de mon cours via Gemma 3 4B avec Ollama local, validation JSON stricte et retry automatique, afin de m’entraîner rapidement avant un examen. | Léa Martin | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo | US re-estimée après J2 : ajout du benchmark LLM, du contrôle JSON, de la gestion JSON_STRUCT_ERR / JSON_PARSE_ERR et du retry automatique.
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Léa Martin | MUST | 13 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S2/S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Léa Martin | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Léa Martin | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo
US-27 | EP-03 | En tant qu’équipe technique, je veux tester la génération de quiz avec des prompts adversariaux afin d’identifier les risques de prompt injection. | Équipe technique | MUST | 3 | Étant donné au moins 5 prompts adversariaux, quand ils sont testés avant et après patch, alors les résultats montrent clairement si l’injection est neutralisée.
US-28 | EP-03 | En tant qu’équipe technique, je veux séparer le system prompt du contenu utilisateur afin d’empêcher le cours uploadé de modifier les consignes internes du LLM. | Équipe technique | MUST | 5 | Étant donné un cours contenant une instruction malveillante, quand le quiz est généré, alors le modèle respecte le system prompt et ignore l’instruction injectée.
US-29 | EP-04 | En tant qu’utilisateur, je veux que le quiz généré soit validé avant affichage afin d’éviter des questions incomplètes, biaisées ou mal structurées. | Étudiant | MUST | 3 | Étant donné un quiz généré, quand la validation post-LLM est exécutée, alors chaque QCM contient 4 options distinctes et 1 bonne réponse identifiée, sinon le quiz est rejeté.
US-30 | EP-06 | En tant qu’équipe produit, je veux enregistrer la demande SAR de Hugo Petit afin de tracer le traitement de sa demande RGPD Article 15. | Équipe produit / DPO | MUST | 2 | Étant donné une demande SAR reçue, quand elle est traitée, alors le demandeur, le compte concerné, la date, le statut et le délai de réponse sont enregistrés dans un registre.
US-31 | EP-06 | En tant qu’équipe produit, je veux inventorier les données personnelles détenues afin de savoir ce qui doit être transmis à Hugo Petit. | Équipe produit / DPO | MUST | 3 | Étant donné le compte hugo.petit@test.local, quand l’inventaire est réalisé, alors les données de compte, cours uploadés, quiz générés, réponses, scores, signalements et logs d’audit sont listés.
US-32 | EP-06 | En tant qu’équipe produit, je veux préparer une réponse écrite à Hugo Petit afin de formaliser la réponse à sa demande d’accès. | Hugo Petit | MUST | 2 | Étant donné l’inventaire des données, quand la réponse est rédigée, alors elle contient l’accusé de réception, les données transmises, le format, les droits RGPD et le contact DPO.
US-33 | EP-06 | En tant qu’équipe produit, je veux rédiger une politique de rétention allégée afin d’expliquer les durées de conservation et les modalités de suppression. | Utilisateur / DPO | MUST | 3 | Étant donné les catégories de données identifiées, quand la politique est rédigée, alors elle précise la durée de conservation, le motif légal et les modalités de suppression.
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Léa Martin | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Léa Martin | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Léa Martin | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Léa Martin | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Léa Martin | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Léa Martin, Mme Sophie Lefèvre, David Chen | SHOULD | 5 | [1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json] | □ | □ | S5 | Backlog
US-34 | EP-06 | En tant qu’utilisateur connecté, je veux disposer d’un endpoint d’export de mes données afin de pouvoir récupérer mes données au format JSON. | Utilisateur | SHOULD | 5 | Étant donné un utilisateur authentifié, quand il appelle GET /api/accounts/me/export/, alors un export JSON complet de ses données est généré.
US-35 | EP-06 | En tant qu’utilisateur connecté, je veux cliquer sur “Exporter mes données” afin de télécharger automatiquement mes données personnelles. | Utilisateur | SHOULD | 3 | Étant donné un utilisateur connecté, quand il clique sur le bouton “Exporter mes données”, alors le téléchargement de l’export JSON est déclenché.
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Léa Martin | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | S1 | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Léa Martin | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | S6 | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Mme Sophie Lefèvre | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | S8 | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Léa Martin | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | S7 | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Léa Martin, Mme Sophie Lefèvre, David Chen | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | S1 | Backlog
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | David Chen | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | □ | □ | S8 | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Léa Martin | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | □ | □ | S7 | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Léa Martin | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | □ | □ | S7 | Won't
US-21 | EP-05 | En tant qu'enseignant·e, je veux pouvoir consulter le resultat d'un etudiant | Mme Sophie Lefèvre | MUST | 3 | G: Liste des etudiants de l'enseignante W: la page se charge T: liste des etudiants triés par (note,date) desc, avec nom/date/score/….. | □ | □ | S3 | Todo
US-22 | EP-05 | En tant qu'enseignant·e, je veux pouvoir identifer un etudiant decrocheurs | Mme Sophie Lefèvre | MUST | 4 | G: donnée statisqtique de l'etudiant sur [X] mois W: consulte T: met en evidance les lacunes et par matiere et les notes | □ | □ | S3 | Todo
US-23 | EP-05 | En tant qu'enseignant·e je veux un dashboard de progression pour suivre mes etudiants. | Mme Sophie Lefèvre | SHOULD | 5 | 1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap. | □ | □ | S7 | Backlog
US-24 | EP-06 | En tant qu'enseignant·e je veux un espace numerique pour moi. | Mme Sophie Lefèvre | SHOULD | 5 | 1 critère type : page /Liste des etudiants affilier | □ | □ | S7 | Backlog
US-25 | EP-05 | En tant qu'enseignant·e je veux des filters pour mieux ciblé mes etudiants. | Mme Sophie Lefèvre | COULD | 3 | 1 critère type : filtre sur les liste etudiante | □ | □ | S7 | Backlog
US-26 | EP-05 | En tant qu'enseignant·e je veux ouvoir envoyer des coneille à mes etudaints sur leurs lacunes. | Mme Sophie Lefèvre | COULD | 4 | 1 critère type : zone de commentaire a tribuer à l'enseignant·e | □ | □ | S7 | Backlog
TOTAL |  |  |  |  | 200 | 26 stories · 161 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP
Commentaire
Product Backlog mis à jour après les perturbations J2, J3 et J3-bis.
La story US-03 a été modifiée et re-estimée à 13 SP suite au benchmark LLM réalisé avec Gemma 3 4B via Ollama. Cette re-estimation prend en compte la validation JSON stricte, le retry automatique et la gestion des erreurs de format observées pendant les tests.
Les stories US-27 à US-29 couvrent la perturbation J3 Sécurité, notamment les tests adversariaux, la séparation du system prompt et du contenu utilisateur, ainsi que la validation post-LLM des quiz générés.
Les stories US-30 à US-35 couvrent la perturbation J3-bis RGPD liée à la demande d’accès Article 15 de Hugo Petit. Les éléments de décision et de conformité sont placés en MUST pour la Release 1, tandis que l’implémentation complète de l’export utilisateur est positionnée en SHOULD pour la Release 2.

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog initial conservé et enrichi après perturbations. Les nouvelles US-27 à US-35 ont été ajoutées sans supprimer les stories existantes.
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les nouvelles stories sont rédigées au format “En tant que… je veux… afin de…”. Les critères d’acceptation sont testables.
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les nouvelles stories sécurité sont en MUST ; les stories RGPD décisionnelles sont en MUST ; l’export complet et le bouton frontend sont en SHOULD. Chaque story indique un persona ou rôle cible.
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les F1-F6 restent conservées dans le backlog. Les nouvelles stories J3/J3-bis s’ajoutent comme contraintes critiques de sécurité/conformité sans remplacer le MVP initial.
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les stories ajoutées disposent de critères d’acceptation formulés avec contexte, action et résultat attendu.
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les nouvelles US-27 à US-29 sont rattachées à EP-03/EP-04 ; les US-30 à US-35 sont rattachées à EP-06.
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-03 est re-estimée à 13 SP ; les nouvelles US-27 à US-35 ont chacune une estimation en SP.
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ☐ Oui X Partiel ☐ Non | DoR/DoD existantes conservées. À compléter collectivement si l’équipe veut ajouter des critères spécifiques sécurité/RGPD.
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog réordonné autour des priorités : MVP F1-F6, sécurité prompt injection avant Release 1, conformité RGPD minimale en Release 1, export complet reporté en Release 2.
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ☐ Oui X Partiel ☐ Non | Les nouvelles stories ont été vérifiées pour être indépendantes, négociables, porteuses de valeur, estimables, petites et testables. À confirmer collectivement en revue d’équipe.
Synthèse des impacts Product Backlog
Perturbation | Impact sur le Product Backlog
J2 Technique | Modification de US-03 : modèle Gemma 3 4B, validation JSON stricte, retry automatique, estimation portée à 13 SP.
J3 Sécurité | Ajout de US-27, US-28, US-29 pour traiter la prompt injection avant la livraison MVP.
J3-bis RGPD | Ajout de US-30 à US-35 pour traiter la demande Article 15 de Hugo Petit, avec arbitrage entre conformité minimale R1 et fonctionnalités techniques R2.