## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Groupe 28
Membres | Make CHEN, Tiago DUVAL, James MBA FONGANG, Rémi KORZENIOWSKI, Eddy MENSAH, Caleb Nathanael TSIBA MODESTE
Sprint concerné | Sprint1
Version | v1.0
Date de remise | 29/06/2026 14h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP ciblés · engagement horaire : 20 h / 28 h
Objectif sprint | Sécuriser le socle étudiant F1/F2 et intégrer la cible enseignante Mme Lefèvre dans le backlog Sprint 1 sans surcharger le MVP.
Scrum Master | Tiago DUVAL
Product Owner | Mostapha Bachir Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Vérifier l’existant inscription / connexion email et identifier les écarts avec les critères d’acceptation | James | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Fiabiliser validation email + mot de passe ≥ 8 caractères côté API et messages d’erreur | James | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Tester le parcours React inscription / connexion + redirection profil | Make | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.4 | Ajouter tests rapides auth + commit clair sur GitHub | Make | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Vérifier le modèle Course et les champs utiles : user, titre, contenu, source, date | Rémi | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Fiabiliser upload PDF ≤ 5 Mo + extraction texte avec message d’erreur si fichier invalide | Rémi | 2 | 2 | Todo
US-02 | T-02.3 | Fiabiliser saisie texte ≥ 200 caractères + validation front/back | Caleb | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Tester la page upload React : PDF, texte, cas erreur, retour utilisateur | Caleb | 2 | 2 | Todo
US-02 | T-02.5 | Ajouter tests upload + README court sur le parcours cours | Eddy | 1 | 1 | Todo
US-07 | T-07.1 | Préparer la structure minimale permettant à l’enseignante de consulter les résultats d’une classe | Tiago | 2 | 2 | Todo
US-07 | T-07.2 | Créer une route / espace enseignant minimal ou maquette fonctionnelle de consultation des résultats | Eddy | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 20 | 20 | 0 | Début sprint : engagement Sprint 1 validé après perturbation J1
15h00, Daily intermédiaire | 15 | 13 | -2 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 10 | 9 | -1 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 5 | 5 | 0 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | Oui | Métadonnées renseignées pour l’équipe 28, Sprint 1, capacité 28 h-pers et objectif J1 actualisé.
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | Oui | Stories US-01, US-02, US-07, US-08 reprises depuis le Product Backlog/J1.
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | Oui | Stories découpées en tâches courtes et actionnables, principalement 1 à 2h.
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | Oui | Chaque tâche possède un identifiant T-XX.Y ou J1-PLAN/J1-DEMO.
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | Partiel | Assignations à compléter avec les vrais prénoms des membres.
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | Oui | 20 h engagées sur 28 h-pers : marge de 8 h conservée.
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | Oui | Burndown initialisé sur 20 h restantes : 20 → 15 → 10 → 5 → 0.
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | Partiel | Colonne Réel à compléter pendant le sprint et après review.
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | Oui | Review prévue lundi 18h avec démonstration PO.
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | Oui | À valider collectivement au Sprint Planning avec toutes les voix de l’équipe.