## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Groupe 28
Membres | Make CHEN, Tiago DUVAL, James MBA FONGANG, Rémi KORZENIOWSKI, Eddy MENSAH, Caleb Nathanael TSIBA MODESTE
Sprint concerné | Cadrage + Sprint
Version | v3.0
Date de remise | 30/06/2026 14h00
Statut | Draft / En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Mardi 30/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP ciblés · engagement horaire : 20 h / 28 h
Objectif sprint | Sécuriser le socle étudiant F1/F2 et intégrer la cible enseignante Mme Lefèvre dans le backlog Sprint 1 sans surcharger le MVP.
Scrum Master | Tiago DUVAL
Product Owner | Mostapha Bachir Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Vérifier l’existant inscription / connexion email et identifier les écarts avec les critères d’acceptation | James | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Fiabiliser validation email + mot de passe ≥ 8 caractères côté API et messages d’erreur | James | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Tester le parcours React inscription / connexion + redirection profil | Make | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.4 | Ajouter tests rapides auth + commit clair sur GitHub | Make | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Vérifier le modèle Course et les champs utiles : user, titre, contenu, source, date | Rémi | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Fiabiliser upload PDF ≤ 5 Mo + extraction texte avec message d’erreur si fichier invalide | Rémi | 2 | 2 | Todo
US-02 | T-02.3 | Fiabiliser saisie texte ≥ 200 caractères + validation front/back | Caleb | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Tester la page upload React : PDF, texte, cas erreur, retour utilisateur | Caleb | 2 | 2 | Todo
US-02 | T-02.5 | Ajouter tests upload + README court sur le parcours cours | Eddy | 1 | 1 | Todo
US-07 | T-07.1 | Préparer la structure minimale permettant à l’enseignante de consulter les résultats d’une classe | Tiago | 2 | 2 | Todo
US-07 | T-07.2 | Créer une route / espace enseignant minimal ou maquette fonctionnelle de consultation des résultats | Eddy | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mardi 30/06/2026, 14h00 à 17h30 (3h30)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3,5 h = 24,5 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP ciblés · engagement horaire : 20 h / 28 h
Objectif sprint | Sécuriser le socle étudiant F1/F2 et intégrer la cible enseignante Mme Lefèvre dans le backlog Sprint 1 sans surcharger le MVP.
Scrum Master | Tiago DUVAL
Product Owner | Mostapha Bachir Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-03.1 | Préparer le prompt de benchmark et exécuter 5 générations identiques avec Gemma 3 4B via Ollama |  | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.2 | Mesurer les performances : médiane, P95, moyenne, min, max et débit tokens/s |  | 1 | 1 | Todo
US-03 | T-03.3 | Analyser la qualité des sorties : JSON valide, JSON_STRUCT_ERR, JSON_PARSE_ERR |  | 1 | 1 | Todo
US-03 | T-03.4 | Mettre à jour le prompt de génération pour imposer une structure JSON stricte |  | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.5 | Préparer un scénario de démonstration montrant une génération rapide et exploitable |  | 1 | 1 | Todo
ADR-J2 | T-ADR.1 | Comparer les options techniques : ne rien faire, sécuriser Gemma 3 4B, modèle plus lourd, API cloud |  | 1 | 1 | Todo
ADR-J2 | T-ADR.2 | Rédiger l’ADR J2 avec contexte, options, décision, conséquences et KPIs de suivi |  | 2 | 2 | Todo
ADR-J2 | T-ADR.3 | Versionner l’ADR dans le dossier /docs/adr avec un commit Git clair |  | 3 | 3 | Todo
TECH-J2 | T-TECH.1 | Ajouter une validation JSON stricte avant affichage du quiz côté application |  | 3 | 3 | Todo
TECH-J2 | T-TECH.2 | Gérer les erreurs JSON_STRUCT_ERR et JSON_PARSE_ERR avec retour explicite |  | 2 | 2 | Todo
TECH-J2 | T-TECH.3 | Ajouter un mécanisme de retry automatique en cas de sortie JSON invalide |  | 2 | 2 | Todo
TECH-J2 | T-TECH.4 | Prévoir un message utilisateur clair si la génération échoue après retry |  | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 21 h estimées · capacité 24,5 h-pers · marge 3,5 h pour relecture ADR, ajustements PO, intégration et aléas J2 |  | 21 | 21
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 4 J3-Sécu
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 4 (J3 Sécurité / Prompt injection)
Date | Mercredi matin 9h00 – 12h30
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3,5 h = 24,5 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP ciblés · engagement horaire : 20 h / 28 h
Objectif sprint | sécuriser la génération de quiz contre les injections de prompt.
Scrum Master | Tiago DUVAL
Product Owner | Mostapha Bachir Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-27 | T-27.1 | Rédiger au moins 5 prompts adversariaux variés : clair, blanc-sur-blanc, langue différente, base64, consigne contradictoire. |  | 2 | 2 | Todo
US-27 | T-27.2 | Exécuter les tests adversariaux avant patch et documenter les injections réussies. |  | 2 | 2 | Todo
US-27 | T-27.3 | Réexécuter les tests après patch et comparer les résultats avant/après. |  | 1 | 1 | Todo
US-28 | T-28.1 | Séparer explicitement le system prompt et le contenu utilisateur dans la génération. |  | 3 | 3 | Todo
US-28 | T-28.2 | Ajouter une instruction défensive dans le system prompt. |  | 2 | 2 | Todo
US-29 | T-29.1 | Ajouter une validation post-LLM : 4 options distinctes et 1 bonne réponse identifiée. |  | 3 | 3 | Todo
US-29 | T-29.2 | Rejeter les sorties non conformes avec un message clair ou un retry contrôlé. |  | 2 | 2 | Todo
US-SEC | T-SEC.1 | Rédiger la note de sécurité : diagnostic, stratégie défensive, limites résiduelles. |  | 3 | 3 | Todo
US-SEC | T-SEC.2 | Ajouter au moins un test adversarial automatisé dans GitHub Actions. |  | 3 | 3 | Todo
TOTAL |  | 21 h estimées · capacité 24,5 h-pers · marge 3,5 h pour aléas J3 |  | 21 | 21
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 5 J3-bis RGPD
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 5
Date | Mercredi 01/07/2026, 14h00 à 18h00
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP ciblés · engagement horaire : 20 h / 28 h
Objectif sprint | Traiter J3-bis comme une décision de conformité : registre SAR, inventaire des données, réponse écrite, politique de rétention allégée et finalisation MVP Release 1.
Scrum Master | Tiago DUVAL
Product Owner | Mostapha Bachir Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-30 | T-30.1 | Enregistrer la demande SAR de Hugo Petit dans un registre de traitement. |  | 2 | 2 | Todo
US-30 | T-30.2 | Renseigner demandeur, compte concerné, date, statut, délai de réponse et données demandées. |  | 1 | 1 | Todo
US-31 | T-31.1 | Inventorier les données personnelles détenues pour hugo.petit@test.local. |  | 3 | 3 | Todo
US-31 | T-31.2 | Lister les données à transmettre : compte, cours, quiz, réponses, scores, signalements, logs. |  | 2 | 2 | Todo
US-32 | T-32.1 | Rédiger la réponse écrite à Hugo Petit : accusé de réception, données, format, droits RGPD, contact DPO. |  | 3 | 3 | Todo
US-33 | T-33.1 | Rédiger la politique de rétention allégée : durées, motif légal, suppression. |  | 3 | 3 | Todo
US-RGPD | T-RGPD.1 | Rédiger une note de priorisation : ce qui est traité en R1, ce qui est reporté en R2. |  | 2 | 2 | Todo
US-RGPD | T-RGPD.2 | Vérifier que la Release 1 reste démontrable malgré J3-bis. |  | 3 | 3 | Todo
US-R1 | T-R1.1 | Corriger les derniers points bloquants du MVP avant livraison. |  | 4 | 4 | Todo
US-R1 | T-R1.2 | Ajouter au moins un test adversarial automatisé dans GitHub Actions. |  | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | Total engagé : 25 h / 28 h-pers * Marge conservée : 3 h |  | 25 | 25
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 20 | 20 | 0 | Début sprint : engagement Sprint 1 validé après perturbation J1
15h00, Daily intermédiaire | 15 | 13 | -2 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 10 | 9 | -1 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 5 | 5 | 0 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Burndown Sprint 2
BURNDOWN : SPRINT 2
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 17h30 (sprint de 3h30)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 21 | 21 | 0 | Début Sprint 2 : engagement validé avant perturbation J2
15h00, Daily intermédiaire | 15 | 17 | 2 | Benchmark à lancer, replanification nécessaire après annonce J2
16h00, Mi-sprint | 9 | 10 | 1 | Benchmark réalisé, analyse des résultats et ADR en cours
17h00, Avant clôture | 3 | 4 | 1 | Validation JSON/retry à finaliser ou à basculer selon capacité
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Décision technique prise, reste stabilisation JSON/retry si non terminé
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Burndown Sprint 4
BURNDOWN : SPRINT 2
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 17h30 (sprint de 3h30)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
9h00, début sprint | 21 | 21 | 0 | Début Sprint 4 : objectif sécurité validé.
10h00, perturbation J3 | 16 | 18 | 2 | Prompt injection confirmée, replanification nécessaire.
11h00, après tests avant patch | 10 | 12 | 2 | Tests adversariaux lancés, patch en cours.
12h00, avant clôture | 5 | 6 | 1 | Validation post-LLM et note de sécurité à finaliser.
12h30, fin sprint / review | 0 | 2 | 2 | Patch principal réalisé, reste possible : durcissement CI ou documentation.
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Burndown Sprint 5
BURNDOWN : SPRINT 2
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 17h30 (sprint de 3h30)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, début sprint | 25 | 25 | 0 | Début Sprint 5 : objectif Release 1 + J3-bis validé.
15h00, traitement RGPD | 19 | 20 | 1 | Inventaire et registre SAR en cours.
16h00, mi-sprint | 13 | 14 | 1 | Réponse Hugo Petit et politique de rétention en rédaction.
17h00, avant livraison | 6 | 7 | 1 | Vérification Release 1 et démo en cours.
17h45, Release 1 | 0 | 1 | 1 | Release 1 livrable, reste ajustement mineur ou documentation.
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Critère qualité
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | Oui | Métadonnées renseignées pour l’équipe 28, Sprint 2, capacité 24,5 h-pers et objectif J2 technique.
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | Oui | US-03 conservée et enrichie ; ajout des éléments ADR-J2 et TECH-J2 liés à la perturbation.
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | Oui | âches découpées entre benchmark, analyse JSON, ADR, validation JSON, retry et démo.
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | Oui | Identifiants T-03.X, T-ADR.X et T-TECH.X utilisés.
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | Partiel | Assignations à compléter avec les vrais prénoms des membres.
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | Oui | 21 h engagées sur 24,5 h-pers : marge de 3,5 h conservée.
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | Oui | Burndown initialisé sur 21 h restantes : 21 → 15 → 9 → 3 → 0.
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | Partiel | Réel renseigné pour suivre l’impact de J2 : léger retard constaté et commenté.
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | Oui | Review prévue mardi 12h30 avec démonstration du benchmark, de l’ADR et de la génération quiz.
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | Oui | À valider collectivement au Sprint Planning / point J2 avec toutes les voix de l’équipe.
Auto-évaluation Sprint Backlog
Sprint Backlog mis à jour après les perturbations J3 et J3-bis.
Les tâches de sécurité couvrent les tests adversariaux, le patch contre la prompt injection, la validation post-LLM, la note de sécurité et l’automatisation d’un test CI.
Les tâches RGPD couvrent le registre SAR, l’inventaire des données de Hugo Petit, la réponse écrite, la politique de rétention allégée et la note de priorisation.
Les charges engagées restent inférieures aux capacités disponibles afin de conserver une marge de stabilisation avant la Release 1.