## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Groupe 28
Membres | Make CHEN, Tiago DUVAL, James MBA FONGANG, Rémi KORZENIOWSKI, Eddy MENSAH, Caleb Nathanael TSIBA MODESTE
Sprint concerné | Sprint 4 / Sprint 5 (Mise à jour après perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD)
Version | 3.0
Date de remise | 01/07/2026 17h45
Statut | MAJ après perturbations J3 / J3-bis
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-28-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | US-01 : F1, Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) | US-02 : F2, Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | US-03 : F3, Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B (Ollama local) US-27 : Tests adversariaux sur la génération de quiz (Tester au moins 5 prompts d’injection pour vérifier si le LLM peut être manipulé par le contenu uploadé.) US-28 : Sécurisation du prompt LLM (Séparer explicitement le system prompt du contenu utilisateur pour empêcher un cours uploadé de modifier les consignes internes.) | US-04 : F4, Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) US-29 : Validation post-LLM du quiz généré (Vérifier avant affichage que chaque QCM contient 4 options distinctes et 1 seule bonne réponse identifiée.) | US-05 : F5, Score /10 + détail des bonnes et mauvaises réponses Nouvelle US : consulter les résultats d'une classe Nouvelle US : identifier les étudiants décrocheurs | US-06 : F6, Historique persistant des quizz par utilisateur US-30 : Registre de traitement SAR (Tracer la demande d’accès de Hugo Petit : demandeur, compte concerné, date, statut, données demandées, délai de réponse.) US-31 : Inventaire des données exportables (Identifier les données personnelles détenues : compte, cours uploadés, quiz générés, réponses, scores, signalements et logs d’audit.) US-32 : Réponse écrite à Hugo Petit (Préparer une réponse structurée à la demande d’accès RGPD Article 15.) US-33 : Politique de rétention allégée (Documenter les durées de conservation, les motifs légaux et les modalités de suppression.)
SHOULD : Release 2 | US-07 : Reset password par email (lien magique 24 h) | US-08 : Multi-cours (bibliothèque personnelle de cours uploadés) | US-09 : Choix du niveau de difficulté + nombre de questions (5-20) | US-10 : Mode timer optionnel par question (10-30 s configurable) | US-11 : Dashboard progression par chapitre / cours Nouvelle US enseignant : tableau de bord enseignant | US-12 : Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15 / 20), lié J3-bis Nouvelle US : compte enseignant US-34 : Endpoint d’export des données (Prévoir l’endpoint GET /api/accounts/me/export/ pour exporter les données au format JSON.) US-35 : Bouton “Exporter mes données” (Ajouter un bouton dans le compte utilisateur pour déclencher le téléchargement des données.)
COULD : Release 2 | US-13 : Login social Google / Apple OAuth | US-14 : Import d'un cours depuis une URL (article web, blog) | US-15 : Mode questions ouvertes (correction LLM avec barème) | Pas d’US : Mode flashcards type Anki (révision espacée) | US-16 : Identification automatique des lacunes par chapitre Nouvelle US : filtrer les résultats par étudiant Nouvelle US : envoyer des conseils | US-17 : Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli)
WON'T (this time) | US-18 : SSO entreprise SAML / OIDC (B2B Release 3+) | Pas d’US : Source vidéo ou audio (transcription Whisper coûteuse) | US-20 : Compétition multi-joueurs (hors cible primaire) | US-19 : Mode IA conversationnelle (chatbot type Khanmigo) | Pas d’US : Stats temps réel collectives (besoin marginal MVP) | Pas d’US : Personnalisation thème UI (thème sombre déjà imposé)
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.
Commentaire / preuve :

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | Oui | Perturbation J1
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | Oui | Story Map mise à jour suite à la perturbation J1 : ajout des fonctionnalités liées à la nouvelle persona
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | Oui | "Mme Lefèvre" (consultation des résultats d'une classe, identification des étudiants décrocheurs,
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | Oui | tableau de bord enseignant, envoi de conseils).
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | Oui
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | Oui | Perturbation J3 et J3-bis
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | Oui | Story Map mise à jour après les perturbations J3 et J3-bis.
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | Oui | Les ajouts concernent :
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | · la sécurisation de la génération de quiz contre la prompt injection ;
· les tests adversariaux avant/après patch ;
· la validation post-LLM des QCM générés ;
· la prise en compte de la demande RGPD Article 15 de Hugo Petit ;
· l’ajout d’un registre de traitement SAR ;
· l’inventaire des données personnelles exportables ;
· la préparation d’une réponse écrite et d’une politique de rétention allégée.
La Story Map conserve le parcours étudiant existant et ajoute les éléments de sécurité/conformité nécessaires à la livraison MVP.